## Matriz_SMED_Llenadora
MATRIZ TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO (SMED)
Activo Crítico: Biscuit Filling Machine (Cuello de Botella - Línea 1) ¦ Cambio de Receta: Custard Creams a Jammy Creams
Paso # | Descripción Operativa de la Tarea | Responsable | Clasificación Inicial (Antes) | Tiempo Antes (min) | Estrategia de Optimización Lean / SMED | Clasificación Propuesta (Después) | Tiempo Después (min) | Minutos Ahorrados | % Reducción | Técnica de Ingeniería Aplicada
1 | Parada de máquina, corte de alimentación y aplicación LOTO | Operador 1 | Interna | 3 | Mantener como interna por seguridad. Check-list visual estandarizado. | Interna | 2 |  |  | Estandarización 5S
2 | Buscar herramientas manuales (llaves fijas y Allen) en taller mecánico | Operador 2 | Interna | 5 | Convertir en Externa. Carro móvil 5S con herramientas fijadas al pie de máquina antes de apagar. | Externa | 0 |  |  | Conversión a Externa (OED)
3 | Esperar por la nueva receta de crema y mermelada desde almacén | Operador 1 | Interna | 6 | Convertir en Externa. Tanque pulmón pre-posicionado y atemperado a 28°C 15 min antes de fin de lote. | Externa | 0 |  |  | Conversión a Externa (OED)
4 | Drenar y purgar residuos de crema del lote anterior en la tolva | Operador 1 | Interna | 4 | Mantener interna. Se instala válvula de purga rápida con manguera de desagüe directo. | Interna | 2.5 |  |  | Simplificación Técnica
5 | Desmontar boquillas dosificadoras y mangueras con llave fija | Operador 2 | Interna | 6 | Optimizar interna. Reemplazar pernos roscados por abrazaderas sanitarias Tri-Clamp de 1/4 vuelta. | Interna | 1.5 |  |  | Sujeción Rápida Sin Llaves
6 | Llevar boquillas sucias a zona de lavado y esperar lavado manual | Operador 2 | Interna | 8 | Convertir en Externa. Cabezal gemelo de reserva pre-lavado y pre-ensamblado listo al pie de máquina. | Externa | 0 |  |  | Conjunto Gemelo Pre-lavado
7 | Instalar nuevo juego de boquillas dosificadoras limpias | Operador 1 | Interna | 5 | Montaje rápido del cabezal gemelo limpio mediante guías deslizantes y clamp rápido. | Interna | 2 |  |  | Acoplamiento Rápido
8 | Conectar mangueras de alimentación de crema nueva | Operador 2 | Interna | 3 | Conexión rápida push-fit sin tornillos con empaque sanitario integrado. | Interna | 1 |  |  | Conexión Push-fit
9 | Carga de crema y cebado del sistema de inyección | Operador 1 | Interna | 4 | Carga por gravedad desde tanque pulmón pre-elevado; purga con pulsador rápido. | Interna | 2 |  |  | Alimentación Automática
10 | Ajuste y calibración manual de gramaje a prueba y error (pesaje) | Operador 2 | Interna | 6 | Topes micrométricos fijos con codificación de color por receta. Cero calibración a ciegas. | Interna | 2 |  |  | Calibración Rígida (Galgas)
11 | Despeje de línea, retiro de LOTO y arranque de lote | Operador 1 | Interna | 2 | Checklist de 3 puntos en panel HMI antes de dar marcha. | Interna | 2 |  |  | Estandarización
TOTAL TIEMPO DE PARADA DE MÁQUINA (min)

## Resumen_Etapas_Shingo
EVOLUCIÓN DEL TIEMPO DE CAMBIO SEGÚN LAS 4 ETAPAS DE SHIGEO SHINGO
Metodología Lean SMED aplicada al Cuello de Botella (Biscuit Filling Machine)
Etapa Metodológica Lean | Descripción Operativa | Tiempo Interno (Máq. Parada) | Tiempo Externo (Máq. en Marcha) | Tiempo Total de Proceso | % Reducción vs Línea Base
Etapa 0: Situación Actual (Línea Base) | Todas las tareas se realizan con la máquina apagada de forma desordenada. | 45 | 0 | 45 | 0%
Etapa 1: Separación Internas y Externas | Preparación anticipada de crema, mangas y herramientas 5S antes de apagar. | 32 | 13 | 45 | 28.89%
Etapa 2: Conversión Internas en Externas | Uso de cabezal gemelo premontado y prelavado; lavado fuera de línea. | 20 | 25 | 45 | 55.56%
Etapa 3: Optimización de Tareas Internas | Abrazaderas Tri-Clamp 1/4 vuelta, conexiones push-fit y galgas de color. | 15 | 20 | 35 | 66.67%

## Impacto_Financiero_Planta
MODELO FINANCIERO Y CASO DE NEGOCIO (CAPEX CERO)
Cuantificación del Retorno de Inversión y Capacidad Productiva Liberada en la Fábrica
Variable de Negocio / Indicador Financiero | Unidad de Medida | Valor Base (Actual) | Valor Proyecto (SMED) | Delta de Mejora (Impacto) | Fórmula / Supuesto Operacional
Tiempo de Parada Rutinaria en Llenadora (CC <=60m) | Horas / Mes | 123.52 | 74.11 | -49.41 | Meta de reducción del 40.0% sobre paradas rutinarias
Horas Netas de Producción Recuperadas | Horas / Mes | 0 | 49.41 | 49.41 | Horas liberadas en el cuello de botella físico
Horas Netas Recuperadas Anualizadas | Horas / Año | 0 | 592.92 | 592.92 | 49.41 h/mes * 12 meses
Velocidad Real Mediana Observada | Galletas / Hora | 38506 | 38506 | 0 | Velocidad de marcha demostrada en Línea 1
Galletas Brutas Extra Liberadas | Galletas / Mes | 0 | 1902631 | 1902631 | 49.41 h * 38,506 galletas/h
Factor de Calidad Vendible (Ajuste por Scrap de Arranque) | % Vendible | 100% | 98.5% | -1.5% | 1.5% de merma en arranque de lote post-cambio
Galletas Vendibles Extra al Mes | Galletas / Mes | 0 | 1874092 | 1874092 | Galletas brutas * 98.5% vendible
Galletas Vendibles Extra al Año | Galletas / Año | 0 | 22489098 | 22489098 | 1.87 M galletas/mes * 12 meses
Cajas de 24 Paquetes Adicionales al Año | Cajas (Cases) / Año | 0 | 156174 | 156174 | 22.48 M galletas / 144 galletas por caja
Margen de Contribución Unitario Estimado | USD / Caja | 3.5 | 3.5 | 0 | Margen industrial promedio en galletas sandwich
Beneficio Bruto Anual por Capacidad Liberada | USD / Año | 0 | 546609 | 546609 | 156,174 cajas * $3.50 USD/caja
Ahorro en Horas Extras de Cuadrilla de Turno | USD / Año | 0 | 35000 | 35000 | Eliminación de turnos de fin de semana para cumplir plan
Inversión Requerida (Utillajes Tri-Clamp, Carros 5S, Galgas) | USD (Capex) | 0 | 4800 | 4800 | Capex Cero (Gasto menor OPEX de utillaje rápido)
Retorno de Inversión (Payback) | Días | 0 | 3 | -3 | ($4,800 / $581,609 anual) * 365 días = 3 días
Alternativa de Inversión Tradicional (Nueva Llenadora) | USD (Capex) | 250000 | 0 | -250000 | Comprar otra línea requeriría $250k y 9 meses de entrega

## Auditoria_AMFE_Riesgos
AUDITORÍA INTEGRAL PRE-MORTEM: MATRIZ AMFE (FMEA) Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN PLANTA
Evaluación Forense de Modos de Falla: Desacople Térmico de Horno, Bloqueo de Encartonadora, Seguridad Alimentaria (ATP) y Presupuesto Real
1. MATRIZ AMFE (FMEA) DE PROCESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE MODOS DE FALLA EN SMED
ID | Modo de Falla Potencial | Causa Raíz Operacional | S | O | D | NPR Inicial | Contramedida de Ingeniería Blindada | S* | O* | NPR Final
MF-01 | Inercia Térmica del Horno Túnel (Starvation) | Horno tarda 35 min en estabilizar T; llenadora lista a los 15 min queda vacía | 7 | 8 | 2 |  | Programación Heijunka con menor delta T y preaviso a quemadores 20 min antes | 4 | 2
MF-02 | Bloqueo por Encartonadora (Downstream Choke) | Encartonadora tarda hasta 276 min en formato; buffer de 3 min colapsa la llenadora | 8 | 7 | 2 |  | SMED simultáneo en encartonadora con galgas de ajuste rápido y control de flujo | 4 | 2
MF-03 | Contaminación Cruzada por Alérgenos | Arranque a los 15 min sin validación de QA; trazas de leche en galleta sin alérgeno | 10 | 5 | 6 |  | Protocolo ATP al minuto 12 con luminómetro digital (<30 RLU); firma digital obligatoria | 9 | 1
MF-04 | Proliferación Bacteriana en Cabezal Gemelo | Cabezal lavado almacenado húmedo a 22°C incuba biofilm y Listeria monocytogenes | 9 | 6 | 7 |  | Secado con aire HEPA 0.01um, desinfección alcohólica 70% y bolsa sellada con vencimiento 24h | 8 | 1
MF-05 | Sinéresis y Choque Térmico de Crema | Crema a 28°C sin agitación se separa; boquillas frías provocan cristalización alfa | 6 | 8 | 3 |  | Tanque encamisado a 30°C con raspador continuo a 15 RPM y manta térmica en carro 5S | 3 | 2
MF-06 | Lesión Lumbar por Carga de Cabezal | Operador levanta solo un bloque de 32 kg excediendo límite NIOSH (Lifting Index 2.85) | 8 | 6 | 2 |  | Montaje obligatorio a cuatro manos y brazo pescante articulado de gravedad cero | 2 | 1
MF-07 | Saturación de Almacén de Producto Terminado | 271 pallets/mes adicionales saturan bodega si demanda comercial no los absorbe | 6 | 7 | 3 |  | Alineación quincenal S&OP, lotes nivelados y contratos de distribución ágiles | 4 | 2
2. PRESUPUESTO REAL DE INGENIERÍA Y ADQUISICIONES AUDITADO (CAPEX DEFENDIBLE)
Item | Descripción del Activo / Dispositivo Sanitario |  | Especificación Técnica de Ingeniería |  | Costo Fase 3 (Inicial) | Costo Auditado (Real) | Delta ($ USD) | Justificación Técnica de Auditoría
1 | Cabezal Gemelo de Boquillas |  | Monobloque CNC en acero inoxidable AISI 316L con 12 pistones de precisión |  | 2200 | 9500 |  | Costos reales de mecanizado sanitario de alta precisión para alimentos
2 | Tanque Pulmón Encamisado |  | Tanque móvil de 150L con camisa eléctrica a 30°C y raspador de bajas RPM |  | 0 | 5200 |  | Evita la sinéresis y la separación de grasas en la crema de relleno
3 | Brazo Pescante Ergonómico |  | Polipasto neumático balanceado de gravedad cero anclado a estructura |  | 0 | 3800 |  | Cumplimiento estricto de norma NIOSH / ISO 11228-1 para carga de 32 kg
4 | Carro Móvil 5S Sanitario |  | Estructura en acero inoxidable con manta calefactora para atemperar utillaje |  | 1800 | 2100 |  | Incluye sistema térmico para evitar choque frío en boquillas dosificadoras
5 | Galgas Poka-Yoke y Tri-Clamps |  | 6 galgas rectificadas de precisión + 8 abrazaderas Tri-Clamp sanitarias 3A |  | 800 | 1200 |  | Abrazaderas con certificación 3A para contacto directo con alimentos
6 | Luminómetro Digital ATP y Swabs |  | Equipo Hygiena EnSURE Touch + 200 hisopos UltraSnap de bioluminiscencia |  | 0 | 2000 |  | Garantiza liberación microbiológica formal en 2 minutos antes de arrancar
TOTAL INVERSIÓN DE PROYECTO AUDITADA | [7 empty] | Payback Auditado: 14.9 Días (Frente a 9 meses de una línea nueva de )